## Product Backlog 01
PRODUCT BACKLOG |  |  |  |  | SPRINTBACKLOG
| Enunciado de la Historia (Usuarios Clientes) | USUARIO | Artefacto | EPICA/Componente | PTS por Historia Complejidad | Esfuerzo Tiempo/Días | Duración Sprint/Semanas | Iteración (Sprint) | Prioridad | Estado
HU-01 | Como usuario cliente quiero poder acceder a poder revisar las reservas para posteriormente poder comprar segun mi necesidad en el idioma que corresponda | usuario cliente | Vista menu principal de software de reserva multilenguaje | Gestion de reservas 42 pts. | 21 | 8 | 2 | 1 | Por definir | Por hacer
HU-02 | como usuario cliente quiero poder organizar la reserva segun la disponibilidad del hotel | usuario cliente | vista de disponibilidad de reservas en base a las habitaciones |  | 21 | 12 | 3 | 2 | Por definir | Por hacer
HU-03 | como usuario cliente quiero poder ver de manera certera la seleccion de tarifa y asi elegir de forma mas agil | usuario cliente | seleccion de tarifa | Proceso de compra y habilitacion de la reserva 28 Pts. | 5 | 1 | 2 | 2 | Por definir | Por hacer
HU-04 | como usuario cliente quiero poder ver que opciones de promocion y descuento tengo con el hotel | usuario cliente | promocion y descuentos |  | 3 | 1 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-05 | como usuario cliente quiero poder tener acceso al pago en linea idealmente con los medio de pago mas populares | usuario cliente | pago en linea |  | 13 | 5 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-06 | como usuario cliente quiero tener seguridad de que tendre mi reserva confirmada para no tener problemas de que no se reservó | usuario cliente | confirmacion |  | 2 | 1 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-07 | como turista quiero tener un check-in en donde se me informe todo lo referente a mi estadia en el hotel | Turista | check-in |  | 4 | 1 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-08 | como turista requiero de un check-out tranquilo en donde todas las partes estén claras de mi retiro del recinto y por supuesto tener alternativas de late check-out | Turista | check-out |  | 1 | 0,5 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-09 | como administrador de la plataforma requiero tener la visualizacion en tiempo real del inventario de habitaciones | administrador | gestion inventario de habitaciones | controles internos de administacion 31 pts | 5 | 2 | 2 | 2 | Por definir | Por hacer
HU-10 | como administrador de la plataforma requiero tener la visualizacion del reporte de reservas para asi poder estar informado de la cantidad de reservas que lleva el hotel | administrador | reporte de reservas |  | 8 | 4 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-11 | como administrador quiero tener acceso a soporte de reservas que me permitira poder mitigar problemas de reservaciones que se puedan dar en el futuro | administrador | soporte de reservas |  | 13 | 3 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-12 | como adminsitrador quiero tener accesos directos a los demas artefactos anteriormente descritos asi seria mas ordenado y mas facil de manejar | administrador | panel de administracioon |  | 5 | 2 |  |  | Por definir | Por hacer

## Hoja1
https://www.appvizer.es/revista/organizacion-planificacion/gestion-proyectos/planning-poker
Dentro del marco de trabajo de Scrum, las estimaciones que hacen los equipos se basan en métricas abstractas llamadas story points o puntos de historia, y no en unidades de tiempo.
Dichos puntos de historia representan el esfuerzo que requiere desarrollar una user story o historia del usuario, lo cual incluye:
la cantidad de trabajo a realizar,
la complejidad del proyecto o tarea,
los eventuales riesgos o incertidumbres que puedan presentarse durante la realización del trabajo.
Puesto que a nuestro cerebro le cuesta hacer estimaciones absolutas, se busca hacer una comparación relativa al asignar los story points, basada en procesos con los que ya se esté familiarizado.